## Gastos
Equipo: Educated
Actividades | Duracion | Horas por día
Análisis de requisitos | 15 días
Analizar requisitos | 2 | 3 hrs
Definir objetivos | 6 | 1 hrs
Crear perfil | 7 | 1 hrs
Crear persona | 7 | 1 hrs
Conocer el contexto de uso | 2 días
Realizar un estudio de mercado | 2 | 4 hrs | Gastos Fijos | Por mes | Por dia
Analizar resultados del mercado | 2 | 3 hrs | Agua | 150 | 5 | Costo total | Duracion total
Definir los requerimientos funcionales | 2 | 4 hrs | Corriente Elétrica | 2000 | 66.66 | 44707.85 | 29 dias
Definir los requerimientos no funcionales | 2 | 4 hrs | Internet | 1000 | 33.33
Producir soluciones de diseño | 3 días |  | Licencias | 2100 | 70
Definir una paleta de colores para el sistema | 3 | 3 hrs | Herramientas de testing | 2000 | 66.66
Diseñar la interfaz gráfica | 3 | 3 | Programador | 10000 | 333.333
Diseñar flujos de la aplicación | 3 | 3 | Diseñador | 10000 | 333.333
Evaluar diseño frente a los requerimientos | 7 días |  | Tester | 7000 | 233.333
Diseñar prototipos interactivos | 7 | 5 | Lider del proyecto | 12000 | 400
Probar prototipos | 7 | 5 | Total | 46250 | 1541.649
Pruebas de usabilidad | 6 dias
Planificar pruebas de usabilidad | 2 | 7
Realizar pruebas con herramientas | 2 | 2.5
Realizar pruebas con usuarios | 2 | 3
Recopilar datos de pruebas de usabilidad | 1 | 2.5
Evaluar resultados | 2 | 2.5
Realizar cambios en el diseño | 2 | 2.5
Documentación | 7 días
Documentar el diseño de la interfaz | 7 | 5
Crear documentos de referencia | 7 | 3

## Planificación
Equipo: Educated
|  |  | Inicio proyecto | 2023-06-06 | 2023-06-06 | [6 empty] | 2023-06-13 | [6 empty] | 2023-06-20 | [6 empty] | 2023-06-27 | [6 empty] | 2023-07-04
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10
Análisis de requisitos |  |  |  |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Analizar requisitos | - | 0% | 2023-06-08 | 2023-06-10 | bar: 2023-06-08 to 2023-06-10
Definir objetivos | - | 0% | 2023-06-10 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-10 to 2023-06-16
Crear perfil | - | 0% | 2023-06-16 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-16 to 2023-06-23
Crear persona |  |  | 2023-06-16 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-16 to 2023-06-23
Conocer el contexto de uso
Realizar un estudio de mercado | - | 0% | 2023-06-18 | 2023-06-20 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-20
Analizar resultados del mercado | - | 0% | 2023-06-18 | 2023-06-20 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-20
Definir los requerimientos funcionales | Diseñador |  | 2023-06-18 | 2023-06-20 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-20
Definir los requerimientos no funcionales |  | 0% | 2023-06-18 | 2023-06-20 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-20
Producir soluciones de diseño |  | 0%
Definir una paleta de colores para el sistema | Diseñador |  | 2023-06-20 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-23
Diseñar la interfaz gráfica | Diseñador | 0% | 2023-06-20 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-23
Diseñar flujos de la aplicación | Diseñador | 0% | 2023-06-20 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-20 to 2023-06-23
Evaluar diseño frente a los requerimientos
Diseñar prototipos interactivos | Tester | 0% | 2023-06-23 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-23 to 2023-06-30
Probar prototipos | Tester | 0% | 2023-06-23 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-23 to 2023-06-30
Pruebas de usabilidad |  | 0%
Planificar pruebas de usabilidad | Tester | 0% | 2023-06-30 | 2023-07-02 | bar: 2023-06-30 to 2023-07-02
Realizar pruebas con herramientas | Tester |  | 2023-06-30 | 2023-07-02 | bar: 2023-06-30 to 2023-07-02
Realizar pruebas con usuarios | Tester | 0% | 2023-06-30 | 2023-07-02 | bar: 2023-06-30 to 2023-07-02
Recopilar datos de pruebas de usabilidad | Tester |  | 2023-06-02 | 2023-07-02 | bar: 2023-07-02
Evaluar resultados | Tester | 0% | 2023-07-02 | 2023-07-04 | bar: 2023-07-02 to 2023-07-04
Realizar cambios en el diseño | Diseñador | 0% | 2023-07-05 | 2023-07-06 | bar: 2023-07-05 to 2023-07-06
Documentación
Documentar el diseño de la interfaz | Diseñador | 0% | 2023-06-30 | 2023-07-07 | bar: 2023-06-30 to 2023-07-07
Crear documentos de referencia | Diseñador | 0% | 2023-06-30 | 2023-07-07 | bar: 2023-06-30 to 2023-07-07